## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000023T000002064303-北京怀柔综合性国家科学中心交叉研究平台运行情况评审服务
主管部门 |  | 082-北京怀柔科学城管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 082001-北京怀柔科学城管理委员会（本级）
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话 |  | 010-61663666
项目资金 |  | 杨昊天 |  | 年初 | 全年 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 预算数 | 预算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 23.898 |  | 10 |  | 47.8% |  | 4.7796
（万元） |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 23.898 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成2023年7个交叉研究平台运行经费支持评审工作。 | [5 empty] | 完成2023年6个交叉研究平台运行经费支持评审工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费支出额度 |  |  | ≤50万元 | 23.898 | 10 |  | 5 |  | 执行与预算偏差较大，下年度压价部分未执行资金。
| 产出指标 | 数量指标 | 出具审计报告 |  |  | ＝7份 | 6 | 20 |  | 17 |  | 高能同步辐射光源配套综合实验楼和用户服务楼未进行评审。
|  |  | 召开评审会 |  |  | ＝5次 | 5 | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 从驻场到出具报告时间 |  |  | ≤30天 | 30天 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 规范平台日常运行经费支出 |  |  | 定性好 | 好 | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.7796
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。