## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000023T000002065832-怀柔科学城科学设施平台科普展廊项目
主管部门 |  | 082-北京怀柔科学城管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 082001-北京怀柔科学城管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 杨昊天 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-61663666
项目资金 |  |  |  | 年初 | 全年 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 预算数 | 预算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 |  | 60 |  | 10 |  | 100% |  | 10
（万元） |  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  | 60 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为充分展示宣传怀柔科学城，有效利用好科学设施平台科研教育资源，满足各级领导、中外学者的视察、参观访问需求，同时面向社会公众开展科学知识普及传播,提升全民科学素养，选取3个科学设施平台建设科普展廊，通过布置图文展板展墙、艺术造型展项等，展示设施平台所属科学领域发展历程、研究内容和最新的研究成果，为组织参观、培训、学习交流等活动提供科技支撑，未来将其打造成为怀柔科学城对外展示交流的新名片。 | [5 empty] | 选取空间天文与应用研发实验平台、高能同步辐射光源、北京分子科学交叉研究平台这3个科学设施平台建设科普展廊，通过布置图文展板展墙、艺术造型展项等，展示设施平台所属科学领域发展历程、研究内容和最新的研究成果，为组织参观、培训、学习交流等活动提供科技支撑，未来将其打造成为怀柔科学城对外展示交流的新名片。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 科普展廊 |  |  | ≥3个 | 3 | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 项目执行进度 |  |  | ≤12月 | 12月 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与公众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本金额 |  |  | ≤60万元 | 60万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参观人数 |  |  | ≥500人次 | 500人次 | 20 |  | 15 |  | 年末完成搭建展示，未完全达到参观人数。建议延续项目加快支出进度，尽快展示宣传。
|  | 可持续影响指标 | 展廊预计使用年限 |  |  | ≥3年 | 3年 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。