## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000023T000002063965-2023年度控规实施运行维护工作
主管部门 |  | 082-北京怀柔科学城管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 082001-北京怀柔科学城管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 史忠峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 61663797
项目资金 |  |  |  | 年初 | 全年 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 预算数 | 预算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 95 | 166 |  | 116.2 |  | 10 |  | 70% |  | 7
（万元） |  | 其中：当年财政拨款 |  | 95 | 166 |  | 116.2 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：1.完成《怀柔科学城规划实施中的主要难点问题》调研报告。 2.形成《怀柔科学城规划实施管理体系》对策报告。 3.做好2023年度怀柔科学城控规实施日常运行维护。 | [5 empty] | 完成《2023年度控规实施运行维护工作报告》，其中包括日常维护工作、控规实施评估和重点问题研究三个板块。聚焦“建筑规模弹性调控池”管理规则，将控规“工具箱”转化为支撑实施的“政策包”；及时跟踪规划实施情况，对重要规划数据及图纸开展维护更新。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 完成调研报告 |  |  | ＝1篇 | 完成年度重点问题研究，主要内容：1.“建筑规模弹性调控池”管理规则研究；2.怀柔科学城轨道交通支撑条件梳理及优化研究。 | 4 |  | 4
|  |  | 完成对策报告 |  |  | ＝1篇 | 完成2023年控规实施评估，主要内容：1.持续推进北京怀柔综合性国家科学中心高质量发展，国家战略科技力量厚积成势；2.“聚人气聚科研气”显著提升，科技创新生态活力凸显；3. “科学+城”功能不断完善，配套设施水平显著提升；4.怀柔科学城规划实施主要问题及建议。 | 10 |  | 10
|  |  | 完成控规日常实施维护 |  |  | ≥1项 | 完成2023年控规日常维护工作，主要内容：1.2023年度分区规划维护及控规图纸更新维护情况；2.持续提供日常技术服务和信息咨询；3.2023年度土地资源供应情况；4.2023年度控规实施核心指标情况。 | 10 |  | 10
|  |  | 上报建议、意见 |  |  | ≥1条 | 形成怀柔科学城“建筑规模弹性调控池”管理规则的指导意见，结合政协会办件332号等形成怀柔科学城轨道交通支撑条件梳理及优化研究 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 对策报告、调研报告按时结题率 |  |  | ≥95% | 按时完成工作报告。 | 2 |  | 1 |  | 项目开展、政采流程相对之后，截止12月31日未完全结项。后期提高执行进度。
|  |  | 按照项目需要及时推进控规实施维护 |  |  | ≥1项 | 基本按照项目需要及时推进控规实施维护。 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 保障项目顺利落实规划用地和指标 |  |  | ≥1项 | 基本保障项目顺利落实规划用地和指标。 | 7 |  | 7
|  |  | 对策报告评审合格率 |  |  | ≥95% | 98% | 3 |  | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相关建议、政策被采纳次数 |  |  | ≥1次 | 2次 | 10 |  | 10
|  |  | 刊发、媒体报道次数 |  |  | ≥1次 | 控规维护内容有在政府类报告材料中提及，但未专题公开报道。 | 10 |  | 2 |  | 后续根据工作需要，适度公开报道。
| 成本指标 | 社会成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤195万元 | 166万元 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内部满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。