## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000023T000002152805-怀柔科学城课题研究工作
主管部门 |  | 082-北京怀柔科学城管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 082001-北京怀柔科学城管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 张屹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-61663769
项目资金 |  |  |  | 年初 | 全年 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 预算数 | 预算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 70 | 150 |  | 117.72 |  | 10 |  | 78.48% |  | 7.848
（万元） |  | 其中：当年财政拨款 |  | 70 | 150 |  | 117.72 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 综合课题研究，在人才服务、设施平台运行、规划研究、体制机制改革及政策研究等方面进行课题研究，形成最多6项研究成果，支撑管委会在上述各方面的有关工作能够有序推进。 | [5 empty] | 形成调研课题成果5项：怀柔科学城高水平人才高地服务保障体系建设研究、怀柔科学城打造“科学博物馆之城”研究、怀柔科学城科学设施平台运行安全研究处置项目、科学设施平台赋能为硬科技加速器孵化器研究、怀柔科学城“三城一区”协同发展研究。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议被采纳情况 |  |  | 定性是否通过管委会评估认定 | 5项课题成果符合预期，通过管委会认定。 | 30 |  | 30
| 产出指标 | 数量指标 | 研究成果数量 |  |  | ≤6篇（部） | 5篇。怀柔科学城高水平人才高地服务保障体系建设研究、怀柔科学城打造“科学博物馆之城”研究、怀柔科学城科学设施平台运行安全研究处置项目、科学设施平台赋能为硬科技加速器孵化器研究、怀柔科学城“三城一区”协同发展研究。 | 15 |  | 10 |  | 指标设置应为正向指标，建议下年度调整指标方向。
|  |  | 课题（子课题）数量 |  |  | ≤6项 | 5篇。怀柔科学城高水平人才高地服务保障体系建设研究、怀柔科学城打造“科学博物馆之城”研究、怀柔科学城科学设施平台运行安全研究处置项目、科学设施平台赋能为硬科技加速器孵化器研究、怀柔科学城“三城一区”协同发展研究。 | 15 |  | 10 |  | 指标设置应为正向指标，建议下年度调整指标方向。
|  | 质量指标 | 研究成果评审合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 课题研究进度 |  |  | ≤12月 | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 经费支出进度 |  |  | ≤12月 | 80% | 10 |  | 8 |  | 2项课题尾款属于追加资金，拟于2024年4月完成支付。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.848
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。