## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000022Y000000459822-怀柔科学城管委会办公用房租赁
主管部门 |  | 082-北京怀柔科学城管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 082001-北京怀柔科学城管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 王瑶 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-61663666
项目资金 |  |  |  | 年初 | 全年 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 预算数 | 预算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 680 | 680 |  | 669 |  | 10 |  | 98.38% |  | 9.8382
（万元） |  | 其中：当年财政拨款 |  | 680 | 680 |  | 669 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 租用办公楼约4700平方米，其中：约2000平米用于科学城展示中心用房；约2700平米建筑面积用于科学城党工委、管委会日常办公、会议、档案管理用房。租赁期限1年。 | [5 empty] | 办公地点为怀柔杨雁路88号与怀柔长城伟业投资公司、及北京市怀柔区经济和信息化局中关村科技园区怀柔园管委会集中办公，租赁办公房屋进行日常办公活动。根据怀柔区商用办公楼租赁行情及实际办公需求，租赁4582.192平方米集中办公用房及科学城展厅。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 实际工作人员数 |  |  | ≥80人/户 | 74 | 10 |  | 9.25
|  |  | 办公室租赁使用面积 |  |  | ≤849平米 | 810平米 | 15 |  | 15
|  |  | 展示厅租赁使用面积 |  |  | ≤2000平米 | 1987.05平米 | 10 |  | 10
|  |  | 服务用房租赁使用面积 |  |  | ≤720平米 | 666平米 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 签订合同支付租金 |  |  | ≤4月 | 12月 | 10 |  | 6 |  | 因2023年新招聘18名工作人员，所以核定租赁面积的时间推迟，支付相应推迟。今年将尽早启动合同签订和支付。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 房屋使用及物业保障 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 水、电、网络保障 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | ≥95% | >95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.0882
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。