## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000023T000002064101-2023年度怀柔科学城规划实施评估
主管部门 |  | 082-北京怀柔科学城管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 082001-北京怀柔科学城管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 杨昊天 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 61663797
项目资金 |  |  |  | 年初 | 全年 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 预算数 | 预算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 49.8 |  | 10 |  | 99.6% |  | 9.96
（万元） |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 49.8 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：1.完成《2023年度怀柔科学城规划实施评估》报告。 2.完成《2023年度怀柔科学城规划实施评估》调研报告。 3.提高《2023年度怀柔科学城规划实施评估》政策影响力。 | [5 empty] | 1.完成《2023年度怀柔科学城规划实施评估》报告1篇。 2.完成《2023年度怀柔科学城规划实施评估》调研报告1篇。 3.《2023年度怀柔科学城规划实施评估》报告已报送市政府圈阅同意，2024年度，将按照评估结果指导怀柔科学城后续规划实施工作，评估报告具备较高政策影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 完成调研报告 |  |  | ＝1篇 | 1。《2023年度怀柔科学城规划实施评估》报告 | 10 |  | 10
|  |  | 完成建议报告 |  |  | ＝1篇 | 1。《2023年度怀柔科学城规划实施评估》调研报告 | 10 |  | 10
|  |  | 上报建议、意见 |  |  | ≥1条 | 1。评估报告已上报市政府圈阅，报告提出的意见建议取得市领导同意。 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目按时结题率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目评审合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相关建议、政策被采纳次数 |  |  | ≥1次 | 1。评估报告已上报市政府圈阅，报告提出的意见建议取得市领导同意。 | 10 |  | 10
|  |  | 成果刊发、媒体报道次数 |  |  | ≥1次 | 1 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 社会成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤50万元 | 49.8 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。