## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000023T000002063779-北京国际科技产业博览会参展服务
主管部门 |  | 082-北京怀柔科学城管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 082001-北京怀柔科学城管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 张进 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-61663666
项目资金 |  |  |  | 年初 | 全年 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 预算数 | 预算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 92.5413 |  | 92.5413 |  | 10 |  | 100% |  | 10
（万元） |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 92.5413 |  | 92.5413 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成第二十六届北京国际科技产业博览会怀柔科学城展位设计。2.完成场地搭建。3.完成展览展示工作。 | [5 empty] | 参展2023中关村论坛展览（科博会），以综合性国家科学中心为主要展示内容，集中展出一批世界领先的原创科研成果，5天展期现场接待各界观众7.7万余人次，参观团组40余批次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 展品数量 |  |  | ≥10件 | 16（展出了无液氦稀释制冷机原型机、空间站双光子显微镜、“怀柔一号”卫星、高品质因数超导腔等，来自6家科学城科研院所、4家创新型企业的16件展品） | 10 |  | 10 |  | 无
|  |  | 展览面积 |  |  | ≥200平米 | 189平米 | 5 |  | 3 |  | 绩效设置时参考了上次参展分配面积，实际每届展览面积由组委会统一调度安排，不得自行调整。本次展览充分完成展示怀柔科学城建设成就和科研成果的展示任务，可予满分。
|  |  | 举办活动天数 |  |  | ≥3天 | 5天（展出时间5月26日—30日） | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 发布宣传稿件数量 |  |  | ≥1篇 | 1（通过地市媒体、科学城新媒体平台广泛传播） | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 质量指标 | 参加企业到位率 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
|  |  | 活动安全保障情况 |  |  | 定性无安全问题 | 无安全问题 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 时效指标 | 活动进度 |  |  | 定性按时完成 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动参与人数 |  |  | ≥1000人 | 7.7万人（5天展期中，现场接待各界观众7.7万余人次，接待北京电视台直播记者、北京电视台小记者团、香港观众团组等采访、参观团队40余批次，接待了国务院发展研究中心主任陆昊、北京市副市长于英杰等多方领导） | 15 |  | 12 |  | 科博会观众多、流动性大，远超绩效预计.指标设置与实际差异较大、建议后期修订合理目标值
|  |  | 参展企业满意度 |  |  | ≥95% | 100%（通过电话等方式回访确认，参展企业均表示非常满意，希望继续合作） | 15 |  | 15 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。